附件2：

建工学院2019年思想政治理论课社会实践暨大学生暑期社会实践

工作安排进程表

| 序号 | 时 间 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5月13日 | 开展建工学院暑期社会实践班级动员会 |
| 2 | 5月20日 | 上报各班校、院项目：校级（院级）项目申报书（见附件4）电子版发送至邮箱2124484356@qq.com，纸质版交至分团委办公室（建工楼S3213） |
| 3 | 5月28日 | 举行院级项目双选会 |
| 4 | 6月3日前 | 1.自选项目：马克思主义学院思想政治理论课任课教师组织所任教班级学生开展自选项目申报工作。学生参照项目指南选题、组队、选定指导教师，以团队为单位填写《项目申报表》（附件4），交思政任课教师审批通过后立项。不符合要求的申报项目不予立项。立项完成后，项目负责人需在中青网完成网络报备（中青网网络报备预计6月开通，届时各班级、支部按照校团委通知要求执行）。同时，各班以班级为单位填写《实践项目汇总表》（附件5），由任课教师审核后交马院备案。 2.校、院项目：各院级、校级项目填写《实践项目汇总表》（附件5）、项目申报材料（附件4）一式三份，交至建工楼分团委办公室S3213，电子版发送至邮箱2124484356@qq.com，（联系人：靳宏 17360072330）。 |
| 5 | 6月10-21日 | 1.举行校级项目评审会，通过的项目予以立项（同等条件下，申报上级社会实践专项的项目优先立项）。 2.未通过的项目作为该学院院级项目。 |
| 6 | 期末及暑假期间 | 各实践团队按照实施计划和方案认真开展实践活动，完成社会实践报告。 |
| 7 | 8月31日前 | 1.各自选项目团队将实践报告纸质版和电子版交各任课教师； 2.院级项目团队将实践报告纸质版和电子版交所在学院团委，由院团委收齐后交马克思主义学院； 3.校级实践团队将校级项目实践报告和评审材料纸质版（一式六份）以及电子版交校团委。 |
| 8 | 开学1-2周 | 1.马克思主义学院思想政治理论课任课教师完成对自选项目报告的评阅工作，并推荐优秀自选项目和院级项目入围评优范围。 2.校团委组织完成对校级项目的现场答辩评审工作。 3.各学院组织开展主题班会（团日活动）交流分享、宣传展示暑期社会实践活动。 |
| 9 | 第3周 | 1.社会实践领导小组组织专家组开展优秀社会实践项目的评选工作（校级项目评审成绩中，现场答辩和实践报告各占50%。院级和自选项目根据实践报告评议）。 2.各学院将2019年度社会实践工作总结交领导小组办公室。 |
| 10 | 9月下旬 | 开展成都大学2019年思想政治理论课社会实践暨大学生暑期社会实践项目成果展示、评优表彰等相关工作。 |